## 作業計画
■作業表
実施日 |  | 2018-11-27 | [10 empty] | ■：済 □：未
項 番 | 予想時間 |  | 予想 作業 時間 | 実作業時刻 |  | 実 作業 時間 | 作業対象 |  | 作業内容 | 担当 | 場所 | 手順 | 作業チェック
| 開始 | 終了 |  | 開始 | 終了 | [7 empty] | 札幌 | 恵庭 | 函館 | 旭川 | 広島 | あき る野
| 事前作業 (２週間前) | [5 empty] | 本番 | 全体 | 「システム管理者からのお知らせ」登録 | 佐藤 | HARP | 札幌 2018/11/27 21:00～24:00 サービス停止 恵庭 2018/11/27 22:00～06:00 サービス停止 函館 2018/11/27 22:00～06:00 サービス停止 旭川 2018/11/27 22:00～06:00 サービス停止 広島 2018/11/27 22:00～06:00 サービス停止 あきる野 2018/11/27 22:00～06:00 サービス停止 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
| 事前作業 | [5 empty] | 本番 | 広域 | リリースモジュール準備 | 佐々木 | HARP | １．ターミナルサーバに札幌、広域それぞれの適用モジュールを格納する。 ・E:\WORK-99\ASP\施設予約\計画停止\20181127\リリース\札幌／広域 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
| 事前作業 | [5 empty] | 本番 | 広域 | モジュールバックアップ | 佐々木 | HARP | １．札幌AP(clsysapap01)の「D:\harpWeb」を D:\SSY作業\20181127計画停止\backup\札幌 にコピーする。 ２．広域AP(clsymulap01)の「D:\harpWeb」を D:\SSY作業\20181127計画停止\backup\広域 にコピーする。 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
| 事前作業 | [5 empty] | 本番 | 広域 | 評価環境へリリース | 佐々木 | HARP | １．札幌の評価環境に対してリリースする。 １－１．事前作業において準備済みのリリースモジュールを、評価サーバ( clsycmnsv11 )の以下のフォルダに対してコピーする。 D:\hyoukaWeb\ap1\jumin\hyoka-sapporo-j １－２．別紙「動作確認(札幌)」に従い、動作確認を行う。 ２．ひろしまの評価環境に対してリリースする。 ２－１．事前作業において準備済みのリリースモジュールを、評価サーバ( clsycmnsv11 )の以下のフォルダに対してコピーする。 D:\hyoukaWeb\ap2\kanrisha\hyoka-hiroshima-k D:\hyoukaWeb\ap2\Service\hyoka-hiroshima-svc ２－２．SQL Server Management Studio からHYOKA_HARP_HIROSHIMAのDBに対し以下のクエリを実行する。 ２－２－１．#25303_CodeMstに利用者への表示範囲区分（設備パターン）を追加.sql ２－２－２．#25303_設備パターンマスタにRyuDispHanniKbnカラムを追加.sql ２－３．別紙「動作確認(広域)」に従い、動作確認を行う。 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
| 事前作業 （当日） | [5 empty] | 本番 | 全体 | Hinemosで施設予約ジョブスケジュールを確認する | 佐々木 | HARP | １．統合管理ターミナルサーバー(10.254.255.21)からHinemosクライアントを立ち上げる。 ２．ジョブ[スケジュール予定]タブを確認し、直近で以下のジョブが実行予定となっていること。 ・2018/11/27 21:00 86_2100_KOUJI_ON（2100_工事中看板_ON）※札幌 ・2018/11/27 22:00 87_2200_KOUJI_ON（2200_工事中看板_ON）※広域 ・2018/11/27 23:00 84_2300_JIKANGAI_ON（2300_時間外看板_ON）※札幌利用者 ・2018/11/28 06:00 85_0600_KOUJI_OFF（0600_工事中看板_OFF） ・2018/11/28 08:00 20_SAPPORO_MORNING（札幌_日次朝バッチ） ・2018/11/28 08:00 21_ENIWA_MORNING（恵庭_日次朝バッチ） ・2018/11/28 08:03 22_HAKODATE_MORNING（函館_日次朝バッチ） ・2018/11/28 08:06 23_ASAHIKAWA_MORNING（旭川_日次朝バッチ） ・2018/11/28 08:12 25_HIROSHIMA_MORNING（広島_日次朝バッチ） ・2018/11/28 08:15 26_AKIRUNO_MORNING（あきる野_日次朝バッチ） ・2018/11/28 09:00 83_0900_JIKANGAI_OFF（0900_時間外看板_OFF）※札幌利用者 | □ | □ | □ | □ | □ | □
2 | 0.83333 | 0.83681 | 5 | 20:00 | 20:01 |  | 評価 | 全体 | 評価PDFサーバ電源OFF | 佐藤 | HARP | １．評価ＰＤＦサーバ２号機( cldspdfap12 )にリモートデスクトップでログインする。（必ず administrator でログインすること） ２．左下のWindowsメニューを開いて電源アイコンを選択し「シャットダウン」をクリックする。 | □ | □ | □ | □ | □ | □
3 | 0.83681 | 0.84375 | 10 | 20:01 | 20:08 |  |  |  | 評価PDFサーバCPU追加 | 基盤チーム | HARP | 基盤チームの作業手順：スナップショットの取得 → CPUリソース追加 → 電源ON ※施設予約チームの担当箇所：作業前の電源OFF、作業後の動作確認・スナップショット削除 | □ | □ | □ | □ | □ | □
4 | 0.83333 | 0.84028 | 10 | 20:01 | 20:08 |  |  |  | スナップショット取得 ・施設予約評価サーバ( clsycmnsv11 ) ※評価ＰＤＦサーバ２号機( cldspdfap12 )は基盤チームが取得するため不要 | 佐藤 | HARP | １. 統合管理ターミナルサーバー(10.254.255.21) にリモートデスクトップでログインする。 ２. ブラウザで https://10.255.255.27/vsphere-client/ にアクセスし、ID : harpuser でログインする。 ３. ホームより「vCenter Inventory Lists」を選択 ４. 左側のツリーより「Virtual Machines」を選択 ５. 対象のホストを選択し右クリックから「Snapshots」→「Take snapshots..」を選択 ６. 名前「 20181127_施設予約計画停止 」をつけてOKをクリック | □ | □ | □ | □ | □ | □
5 | 0.84028 | 0.85417 | 20 | 20:08 |  |  |  |  | Windowsパッチ適用(評価・評価PDF) | 佐藤 | HARP | １．評価サーバー(clsycmnsv11)に以下のパッチをWindows Updateで適用する。Windows Updateが正常に機能しなかった場合は手動で適用する。パッチ適用後、サーバーを再起動する。 ・windows8.1-kb4467697-x64_f588e695da8b44efda3fb0201aff8f0b0cfcf5bc.msu ・windows8.1-kb4467703-x64_61a1985243fe783a4095916160736a5cf8811a88.msu ・windows8.1-kb4466536-x64_4a888ca79a1568bcfeba556e93d8fb9b26842953.msu ２．評価PDFサーバー(cldspdfap12)に以下のパッチをWindows Updateで適用する。Windows Updateが正常に機能しなかった場合は手動で適用する。パッチ適用後、サーバーを再起動する。 ・（差分）windows10.0-kb4467691-x64delta6b9a46894017c7fc7776f896b0a8123ede03b8f6.msu ・（累積）windows10.0-kb4467691-x64_c1884b8c61fd7837b4a59a3aa7b87707474a8c12.msu | □ | □ | □ | □ | □ | □ | １．評価サーバー(clsycmnsv11)に以下のパッチをWindows Updateで適用する。Windows Updateが正常に機能しなかった場合は手動で適用する。パッチ適用後、サーバーを再起動する。aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ・windows8.1-kb4467697-x64_f588e695da8b44efda3fb0201aff8f0b0cfcf5bc.msuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ・windows8.1-kb4467703-x64_61a1985243fe783a4095916160736a5cf8811a88.msuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ・windows8.1-kb4466536-x64_4a888ca79a1568bcfeba556e93d8fb9b26842953.msuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa２．評価PDFサーバー(cldspdfap12)に以下のパッチをWindows Updateで適用する。Windows Updateが正常に機能しなかった場合は手動で適用する。パッチ適用後、サーバーを再起動する。aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ・（差分）windows10.0-kb4467691-x64delta6b9a46894017c7fc7776f896b0a8123ede03b8f6.msuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ・（累積）windows10.0-kb4467691-x64_c1884b8c61fd7837b4a59a3aa7b87707474a8c12.msuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
6 | 0.86458 | 0.86806 | 5 |  |  |  | 本番 | 札幌 | 音声サービス終了時間変更（21:00） | 佐藤 | HARP | １．音声サーバー(clsysapvs01) にリモートデスクトップでログインする。（必ず administrator でログインすること） ２．「C:\HARP.JV.SSY.Onsei.Main\exe\SSYONSEI.exe_メンテConfigにする.bat」を実行し、「SSYONSEI.exe.config」が変更されていることを確認する。 ３．「C:\HARP.JV.SSY.Onsei.Main\wav\_____メンテ音声にする.bat」を実行し、「1003.wav」「1004.wav」が変更されていることを確認する。 ４．電話（011-522-2500）にて、施設予約の受付が可能であることを確認する。 | □ | □ | □ | □ | □ | □
7 | 0.875 | 0.87569 | 1 | [5 empty] | 札幌施設予約看板（工事中）のONを確認 | 佐藤 | HARP | １．以下のURLにアクセスして利用者の看板（工事中）がONになっていることを確認する。 札幌 利用者：https://yoyaku.harp.lg.jp/resident/Menu.aspx ２．カード発行端末から以下のURLにアクセスして管理者の看板（工事中）がONになっていることを確認する。 札幌 管理者：https://ssy.harp.local/011002 | □ | □ | □ | □ | □ | □
8 | 0.875 | 0.87847 | 5 | [5 empty] | 音声メンテナンスモードへ(21時00分に実施) | 佐藤 | HARP | １．音声終了時間設定反映のため、 音声サーバー(clsysapvs01) の再起動を行う。（スタートメニューから） ２．再起動後、administrator でログインし、VOISTAGE のサービスが起動されていることを確認する。 ３．電話（011-522-2500）にて、メンテナンスメッセージが流れ電話が切れることを確認する。 | □ | □ | □ | □ | □ | □
9 | 0.87569 | 0.88264 | 10 | [5 empty] | スナップショット取得 ・施設予約札幌ＤＢサーバ( clsysapdb01 ) ・施設予約札幌ＡＰサーバ( clsysapap01 ) | 佐藤 | HARP | １. 統合管理ターミナルサーバー(10.254.255.21) にリモートデスクトップでログインする。 ２. ブラウザで https://10.255.255.27/vsphere-client/ にアクセスし、ID : harpuser でログインする。 ３. ホームより「vCenter Inventory Lists」を選択 ４. 左側のツリーより「Virtual Machines」を選択 ５. 対象のホストを選択し右クリックから「Snapshots」→「Take snapshots..」を選択 ６. 名前「 20181127_施設予約計画停止 」をつけてOKをクリック | □ | □ | □ | □ | □ | □
10 | 0.87847 | 0.89236 | 20 | [5 empty] | Windowsパッチ適用(音声・DB・AP) | 佐藤 | HARP | １．札幌DB(clsysapdb01)、札幌AP(clsysapap01)、音声(clsysapvs01)に以下のパッチをWindows Updateで適用する。Windows Updateが正常に機能しなかった場合は手動で適用する。パッチ適用後、サーバーを再起動する。 ・windows8.1-kb4467697-x64_f588e695da8b44efda3fb0201aff8f0b0cfcf5bc.msu ・windows8.1-kb4467703-x64_61a1985243fe783a4095916160736a5cf8811a88.msu ・windows8.1-kb4466536-x64_4a888ca79a1568bcfeba556e93d8fb9b26842953.msu | □ | □ | □ | □ | □ | □
11 | 0.89236 | 0.89931 | 10 | [5 empty] | 夜間バッチ手動実行(DBバックアップバッチ取得) | 佐藤 | HARP | ※バッチ実行前に、AP・DBの R:\harpBatch\SystemFiles\BatchDate.dat が「2018/11/27」になっていることを確認する。 １．統合管理ターミナルサーバー(10.254.255.21)からHinemosクライアントを開き、以下のジョブを即時実行する。 札幌_日次夜間バッチ（SAPPORO_DAILY_NIGHT_BATCH） （ジョブ一覧より右クリック→実行） ２．Hinemosのジョブ[履歴]タブにて、ジョブが正常終了していることを確認する。 ３．以下の件名のメールを受信していることを確認する。 SSY_Night_Sapporo(情報) ４．以下のフォルダに Before, After のDBバックアップファイルが作られていることを確認する。 \\10.30.100.4\r$\MSSQL12.SYDB05\MSSQL\Backup ５．以下のバッチログを確認し、異常が出ていないことを確認する。 \\10.30.100.4\r$\harpBatch\Logs ６．以下のAPサーバーのバッチログを確認し、納付情報取込処理が正常に完了したことを確認する。 \\10.30.100.1\d$\harpBatch\Logs\NoufuJouhouTorikomi_20181030.log ※バッチ実行後に、DBの R:\harpBatch\SystemFiles\BatchDate.dat が「2018/11/28」になっていることを確認する。 | □ | □ | □ | □ | □ | □
12 | 0.89931 | 0.90625 | 10 | [5 empty] | 期限切れセッションデータ削除 | 佐々木 | HARP | SQL Server Management Studio から[ASPState]-[プログラミング]-[ストアドプロシージャ]-[DeleteExpiredSessions]を右クリックし、「ストアドプロシージャの実行」をクリックする。 | □ | □ | □ | □ | □ | □
13 | 0.89931 | 0.90625 | 10 | [5 empty] | モジュール適用 | 佐々木 | HARP | １．事前作業において準備済みのリリースモジュールを、札幌AP(clsysapap01)の以下のフォルダに対してコピーする。 D:\harpWeb\ap1\resident | □ | □ | □ | □ | □ | □
14 | 0.90625 | 0.91319 | 10 | [5 empty] | 動作確認 | 佐々木 | HARP | 別紙「動作確認(札幌)」に従い、動作確認を行う。 | □ | □ | □ | □ | □ | □
15 | 0.95833 | 0.96181 | 5 | [5 empty] | 看板（時間外）確認 | 佐藤 | HARP | １．本番URL（https://yoyaku.harp.lg.jp/）にアクセスし、看板（時間外）が表示されることを確認する。 | □ | □ | □ | □ | □ | □
16 | 0.95833 | 0.96181 | 5 | [5 empty] | 音声サービス終了時間を23:00へ変更 （再起動は23:00以降に実施） | 佐藤 | HARP | １．音声サーバー(clsysapvs01) にリモートデスクトップでログインする。（必ず administrator でログインすること） ２．「C:\HARP.JV.SSY.Onsei.Main\exe\SSYONSEI.exe_通常Configにする.bat」を実行し、「SSYONSEI.exe.config」が変更されていることを確認する。 ３．「C:\HARP.JV.SSY.Onsei.Main\wav\_____通常音声にする.bat」を実行し、「1003.wav」「1004.wav」が変更されていることを確認する。 ４．設定反映のため、 音声サーバー(clsysapvs01) の再起動を行う。（スタートメニューから） ５．再起動後、administrator でログインし、VOISTAGE のサービスが起動されていることを確認する。 ６．電話（011-522-2500）にて、通常の時間外メッセージであることを確認する。 | □ | □ | □ | □ | □ | □
17 | 0.91667 | 0.92014 | 5 |  |  |  |  | 広域 | 看板（工事中）を確認 | 佐々木 | HARP | １．各団体の利用者、管理者ページにアクセスして看板（工事中）がONになっていることを確認する。 | □ | □ | □ | □ | □ | □
18 | 0.92014 | 0.92361 | 5 | [5 empty] | 本番PDFサーバ電源OFF | 佐藤 | HARP | １．本番ＰＤＦサーバ２号機( cldspdfap02 )にリモートデスクトップでログインする。（必ず administrator でログインすること） ２．左下のWindowsメニューを開いて電源アイコンを選択し「シャットダウン」をクリックする。 | □ | □ | □ | □ | □ | □
19 | 0.92361 | 0.93056 | 10 | [5 empty] | 本番PDFサーバCPU追加 | 基盤チーム | HARP | 基盤チームの作業手順：スナップショットの取得 → CPUリソース追加 → 電源ON ※施設予約チームの担当箇所：作業前の電源OFF、作業後の動作確認・スナップショット削除 | □ | □ | □ | □ | □ | □
20 | 0.93056 | 0.94097 | 15 | [5 empty] | スナップショット取得 ・施設予約広域ＤＢサーバ( clsymuldb01 ) ・施設予約広域ＡＰサーバ( clsymulap01 ) ※本番ＰＤＦサーバ２号機( cldspdfap12 )は基盤チームが取得するため不要 | 佐藤 | HARP | １. 統合管理ターミナルサーバー(10.254.255.21) にリモートデスクトップでログインする。 ２. ブラウザで https://10.255.255.27/vsphere-client/ にアクセスし、ID : harpuser でログインする。 ３. ホームより「vCenter Inventory Lists」を選択 ４. 左側のツリーより「Virtual Machines」を選択 ５. 対象のホストを選択し右クリックから「Snapshots」→「Take snapshots..」を選択 ６. 名前「 20181127_施設予約計画停止 」をつけてOKをクリック | □ | □ | □ | □ | □ | □
21 | 0.94097 | 0.98958 | 70 | [5 empty] | Windowsパッチ適用(DB・AP・PDFサーバー) | 佐々木 | HARP | １．広域DB(clsymuldb01)、広域AP(clsymulap01)に以下のパッチをWindows Updateで適用する。Windows Updateが正常に機能しなかった場合は手動で適用する。パッチ適用後、サーバーを再起動する。 ・windows8.1-kb4467697-x64_f588e695da8b44efda3fb0201aff8f0b0cfcf5bc.msu ・windows8.1-kb4467703-x64_61a1985243fe783a4095916160736a5cf8811a88.msu ・windows8.1-kb4466536-x64_4a888ca79a1568bcfeba556e93d8fb9b26842953.msu ２．本番PDFサーバー(cldspdfap02)に以下のパッチ①を手動で適用する。Windows Updateが正常に機能しなかった場合は手動で適用する。パッチ適用後、サーバーを再起動する。 ・（差分）windows10.0-kb4467691-x64delta6b9a46894017c7fc7776f896b0a8123ede03b8f6.msu ・（累積）windows10.0-kb4467691-x64_c1884b8c61fd7837b4a59a3aa7b87707474a8c12.msu | □ | □ | □ | □ | □ | □
22 | 0.95833 | 0.97569 | 25 | [5 empty] | 夜間バッチ手動実行(DBバックアップバッチ取得) | 佐々木 | HARP | ※バッチ実行前に、AP・DBのBatchDate.datが「2018/11/27」になっていることを確認する。 １．統合管理ターミナルサーバー(10.254.255.21)からHinemosクライアントを開き、以下のジョブを即時実行する。 （ジョブ一覧より右クリック→実行） ・恵庭_日次夜間バッチ（ENIWA_DAILY_NIGHT_BATCH） ・函館_日次夜間バッチ（HAKODATE_DAILY_NIGHT_BATCH） ・旭川_日次夜間バッチ（ASAHIKAWA_DAILY_NIGHT_BATCH） ・広島_日次夜間バッチ（HIROSHIMA_DAILY_NIGHT_BATCH） ・あきる野_日次夜間バッチ（AKIRUNO_DAILY_NIGHT_BATCH） ２．Hinemosのジョブ[履歴]タブにて、すべてのバッチが正常終了していることを確認する。 ３．以下の件名のメールを受信していることを確認する。 ・SSY_Night_Eniwa(情報) ・SSY_Night_Hakodate(情報) ・SSY_Night_Asahikawa(情報) ・SSY_Night_Hiroshima(情報) ・SSY_Night_Akiruno(情報) ４．\\10.30.100.11\r$\MSSQL12.WADB05\MSSQL\Backup に Befor, After のDBバックアップファイルが作られていることを確認する。 ５．バッチログ（\\10.30.100.11\r$\harpBatch\xxxxxx\Logs）を確認し、異常が出ていないことを確認する。 ※xxxxxxは自治体名 ※バッチ実行後に、DBのBatchDate.datが「2018/11/28」になっていることを確認する。 | □ | □ | □ | □ | □ | □
23 | 0.97569 | 0.98264 | 10 | [5 empty] | 期限切れセッションデータ削除 | 佐々木 | HARP | SQL Server Management Studio から[ASPState]-[プログラミング]-[ストアドプロシージャ]-[DeleteExpiredSessions]を右クリックし、「ストアドプロシージャの実行」をクリックする。 | □ | □ | □ | □ | □ | □
24 | 0.98264 | 0.98958 | 10 | [5 empty] | 【ひろしま】 モジュール適用 | 全員 | HARP | １．広域AP(clsymulap01)に対し、以下の作業を行う。 １－１．以下のファイルの更新日時を確認する。 D:\harpWeb\ap2\kanrisha\hiroshima\Shisetsu\SstSetsubiPatternEntryInp.aspx D:\harpWeb\ap2\Service\hiroshima\bin\HARP.JV.SSY.DAC.dll １－２．事前作業において準備済みのリリースモジュールを以下のフォルダに対してコピーする。 D:\harpWeb\ap2\kanrisha\hiroshima D:\harpWeb\ap2\Service\hiroshima １－３．手順１－１で確認したファイルの更新日時が更新されていることを確認する。 | □ | □ | □ | □ | □ | □
25 | 0.98958 | 0.99653 | 10 | [5 empty] | 【ひろしま】 ＤＢ作業 | 全員 | HARP | １．SQL Server Management Studio からHARP_HIROSHIMAのDBに対し以下のクエリを実行する。 １－１．#25303_CodeMstに利用者への表示範囲区分（設備パターン）を追加.sql １－２．#25303_設備パターンマスタにRyuDispHanniKbnカラムを追加.sql | □ | □ | □ | □ | □ | □
26 | 0.99653 | 0.0034722 | 10 | [5 empty] | 【ひろしま】 ＤＢバックアップ手動取得 | 全員 | HARP | １．SQL Server Management Studio からHARPSSYDB_HIROSHIMAのバックアップを以下のディレクトリに取得する。 \\10.30.100.11\r$\計画停止\20181127 | □ | □ | □ | □ | □ | □
27 | 0.0034722 | 0.010417 | 10 | [5 empty] | 【ひろしま】 個人情報無効化、メールアドレス設定 | 全員 | HARP | １．広域DB(clsymuldb01) にリモートデスクトップでログインし、SQL Server Management Studio からHARPSSYDB_HIROSHIMAに対して、個人情報無効化クエリを実行する。 ２．同じく、HARPSSYDB_HIROSHIMAに対して、メールアドレス変更クエリを実行する。 ３．UserMstを開き、個人情報が無効化されていること、メールアドレスが「masashi.sasaki@e-harp.jp」に設定されていることを確認する。 | □ | □ | □ | □ | □ | □
28 | 0.010417 | 0.03125 | 30 | [5 empty] | 動作確認 | 全員 | HARP | 別紙「動作確認(広域)」に従い、基本動作確認を行う。 | □ | □ | □ | □ | □ | □
29 | 0.03125 | 0.038194 | 10 | [5 empty] | 【ひろしま】 ＤＢリストア ※手動取得バックアップに戻す | 全員 | HARP | １．HARPSSYDB_HIROSHIMAに対し、夜間バッチ後に手動取得したバックアップからリストアを行う。 ２．リストア後、UserMstを開き、無効化していた個人情報が元に戻っていることを確認する。 ３．本番裏線から、DB更新がかからない程度の動作確認を行う。 ・利用者側にアクセスし、空き施設検索からカレンダー画面を表示する ・管理者側でログインし、日別台帳（予約）を開く | □ | □ | □ | □ | □ | □
30 | 0.038194 | 0.045139 | 10 |  |  |  |  | 全体 | 作業終了確認 | 佐々木 | HARP | １．別紙「作業終了時最終確認」に従い、最終確認を行う。 ・Hinemos（ジョブスケジュールは想定どおりか） ・DB（個人情報は元に戻っているか、別の自治体のものをリストアしていないか） ・音声（メンテナンスモードを解除しているか） ・試験のために変更した設定（Web.Configなど）は元に戻しているか ・AP/DBのバッチ日付は想定どおりか | □ | □ | □ | □ | □ | □
31 | 0.045139 | 0.052083 | 10 | [5 empty] | スナップショット削除 ・評価ＰＤＦ２号機( cldspdfap12 ) ※ファイル名「20181127_CPU拡張前」 ・施設予約評価( clsycmnsv11 ) ・施設予約札幌ＡＰ( clsysapap01 ) ・施設予約札幌ＤＢ( clsysapdb01 ) ・本番ＰＤＦ２号機( cldspdfap02 ) ※ファイル名「20181127_CPU拡張前」 ・施設予約広域ＡＰ( clsymulap01 ) ・施設予約広域ＤＢ( clsymuldb01 ) | 佐藤 | HARP | １. 統合管理ターミナルサーバー(10.254.255.21) にリモートデスクトップでログインする。 ２. ブラウザで https://10.255.255.27/vsphere-client/ にアクセスし、ID : harpuser でログインする。 ３. ホームより「vCenter Inventory Lists」を選択 ４. 左側のツリーより「Virtual Machines」を選択 ５. 対象のホストを選択し右クリックから「Snapshots」→「Manage snapshots..」を選択 ６. 削除対象のスナップショットを選択して「Delete」をクリック | □ | □ | □ | □ | □ | □
Formulas:
終了 = IF(OFFSET([終了],,-1)="","",TIME(HOUR(OFFSET([終了],,-1)),MINUTE(OFFSET([終了],,-1))+OFFSET([終了],,1),0))
終了 = IF([予想時間]<>"",TIME(HOUR([予想時間]),MINUTE([予想時間])+[予想 作業 時間],0),"")
予想時間 = [終了, row above]
予想時間 = [予想時間, row above]+"00:25"

## ①作業計画シートから値を取得
開始セル（行数） | 項番 | 開始時刻 | 終了時刻 | 作業時間 | 作業対象 | 作業対象 | 作業内容 | 担当 | 場所 | 手順 | 札幌 | 恵庭 | 函館 | 旭川 | 広島 | あき る野
10 | 2 | 20:00 | 20:05 | 5 | 評価 | 全体 | 評価PDFサーバ電源OFF | 佐藤 | HARP | １．評価ＰＤＦサーバ２号機( cldspdfap12 )にリモートデスクトップでログインする。（必ず administrator でログインすること）" & vbCrLf & "２．左下のWindowsメニューを開いて電源アイコンを選択し「シャットダウン」をクリックする。" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
11 | 3 | =C10 | 20:15 | 10 | 0 | 0 | 評価PDFサーバCPU追加 | 基盤チーム | HARP | 基盤チームの作業手順：スナップショットの取得 → CPUリソース追加 → 電源ON" & vbCrLf & "※施設予約チームの担当箇所：作業前の電源OFF、作業後の動作確認・スナップショット削除" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
12 | 4 | 20:00 | 20:10 | 10 | 0 | 0 | スナップショット取得 ・施設予約評価サーバ( clsycmnsv11 ) ※評価ＰＤＦサーバ２号機( cldspdfap12 )は基盤チームが取得するため不要 | 佐藤 | HARP | １. 統合管理ターミナルサーバー(10.254.255.21) にリモートデスクトップでログインする。" & vbCrLf & "２. ブラウザで https://10.255.255.27/vsphere-client/ にアクセスし、ID : harpuser でログインする。" & vbCrLf & "３. ホームより「vCenter Inventory Lists」を選択" & vbCrLf & "４. 左側のツリーより「Virtual Machines」を選択" & vbCrLf & "５. 対象のホストを選択し右クリックから「Snapshots」→「Take snapshots..」を選択" & vbCrLf & "６. 名前「 20181127_施設予約計画停止 」をつけてOKをクリック" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
13 | 5 | =C12 | 20:30 | 20 | 0 | 0 | Windowsパッチ適用(評価・評価PDF) | 佐藤 | HARP | １．評価サーバー(clsycmnsv11)に以下のパッチをWindows Updateで適用する。Windows Updateが正常に機能しなかった場合は手動で適用する。パッチ適用後、サーバーを再起動する。" & vbCrLf & " ・windows8.1-kb4467697-x64_f588e695da8b44efda3fb0201aff8f0b0cfcf5bc.msu" & vbCrLf & " ・windows8.1-kb4467703-x64_61a1985243fe783a4095916160736a5cf8811a88.msu" & vbCrLf & " ・windows8.1-kb4466536-x64_4a888ca79a1568bcfeba556e93d8fb9b26842953.msu" & vbCrLf & "" & vbCrLf & "２．評価PDFサーバー(cldspdfap12)に以下のパッチをWindows Updateで適用する。Windows Updateが正常に機能しなかった場合は手動で適用する。パッチ適用後、サーバーを再起動する。" & vbCrLf & " ・（差分）windows10.0-kb4467691-x64delta6b9a46894017c7fc7776f896b0a8123ede03b8f6.msu" & vbCrLf & " ・（累積）windows10.0-kb4467691-x64_c1884b8c61fd7837b4a59a3aa7b87707474a8c12.msu" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
14 | 6 | 20:45 | 20:50 | 5 | 本番 | 札幌 | 音声サービス終了時間変更（21:00） | 佐藤 | HARP | １．音声サーバー(clsysapvs01) にリモートデスクトップでログインする。（必ず administrator でログインすること）" & vbCrLf & "２．「C:\HARP.JV.SSY.Onsei.Main\exe\SSYONSEI.exe_メンテConfigにする.bat」を実行し、「SSYONSEI.exe.config」が変更されていることを確認する。" & vbCrLf & "３．「C:\HARP.JV.SSY.Onsei.Main\wav\_____メンテ音声にする.bat」を実行し、「1003.wav」「1004.wav」が変更されていることを確認する。" & vbCrLf & "４．電話（011-522-2500）にて、施設予約の受付が可能であることを確認する。" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
15 | 7 | 21:00 | 21:01 | 1 | 0 | 0 | 札幌施設予約看板（工事中）のONを確認 | 佐藤 | HARP | １．以下のURLにアクセスして利用者の看板（工事中）がONになっていることを確認する。" & vbCrLf & " 札幌 利用者：https://yoyaku.harp.lg.jp/resident/Menu.aspx" & vbCrLf & "２．カード発行端末から以下のURLにアクセスして管理者の看板（工事中）がONになっていることを確認する。" & vbCrLf & " 札幌 管理者：https://ssy.harp.local/011002" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
16 | 8 | 21:00 | 21:05 | 5 | 0 | 0 | 音声メンテナンスモードへ(21時00分に実施) | 佐藤 | HARP | １．音声終了時間設定反映のため、 音声サーバー(clsysapvs01) の再起動を行う。（スタートメニューから）" & vbCrLf & "２．再起動後、administrator でログインし、VOISTAGE のサービスが起動されていることを確認する。" & vbCrLf & "３．電話（011-522-2500）にて、メンテナンスメッセージが流れ電話が切れることを確認する。" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
17 | 9 | =C15 | 21:11 | 10 | 0 | 0 | スナップショット取得 ・施設予約札幌ＤＢサーバ( clsysapdb01 ) ・施設予約札幌ＡＰサーバ( clsysapap01 ) | 佐藤 | HARP | １. 統合管理ターミナルサーバー(10.254.255.21) にリモートデスクトップでログインする。" & vbCrLf & "２. ブラウザで https://10.255.255.27/vsphere-client/ にアクセスし、ID : harpuser でログインする。" & vbCrLf & "３. ホームより「vCenter Inventory Lists」を選択" & vbCrLf & "４. 左側のツリーより「Virtual Machines」を選択" & vbCrLf & "５. 対象のホストを選択し右クリックから「Snapshots」→「Take snapshots..」を選択" & vbCrLf & "６. 名前「 20181127_施設予約計画停止 」をつけてOKをクリック" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
18 | 10 | =C16 | 21:25 | 20 | 0 | 0 | Windowsパッチ適用(音声・DB・AP) | 佐藤 | HARP | １．札幌DB(clsysapdb01)、札幌AP(clsysapap01)、音声(clsysapvs01)に以下のパッチをWindows Updateで適用する。Windows Updateが正常に機能しなかった場合は手動で適用する。パッチ適用後、サーバーを再起動する。" & vbCrLf & " ・windows8.1-kb4467697-x64_f588e695da8b44efda3fb0201aff8f0b0cfcf5bc.msu" & vbCrLf & " ・windows8.1-kb4467703-x64_61a1985243fe783a4095916160736a5cf8811a88.msu" & vbCrLf & " ・windows8.1-kb4466536-x64_4a888ca79a1568bcfeba556e93d8fb9b26842953.msu" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
19 | 11 | =C18 | 21:35 | 10 | 0 | 0 | 夜間バッチ手動実行(DBバックアップバッチ取得) | 佐藤 | HARP | ※バッチ実行前に、AP・DBの R:\harpBatch\SystemFiles\BatchDate.dat が「2018/11/27」になっていることを確認する。" & vbCrLf & "１．統合管理ターミナルサーバー(10.254.255.21)からHinemosクライアントを開き、以下のジョブを即時実行する。" & vbCrLf & " 札幌_日次夜間バッチ（SAPPORO_DAILY_NIGHT_BATCH）" & vbCrLf & " （ジョブ一覧より右クリック→実行）" & vbCrLf & "２．Hinemosのジョブ[履歴]タブにて、ジョブが正常終了していることを確認する。" & vbCrLf & "３．以下の件名のメールを受信していることを確認する。" & vbCrLf & " SSY_Night_Sapporo(情報)" & vbCrLf & "４．以下のフォルダに Before, After のDBバックアップファイルが作られていることを確認する。" & vbCrLf & " \\10.30.100.4\r$\MSSQL12.SYDB05\MSSQL\Backup " & vbCrLf & "５．以下のバッチログを確認し、異常が出ていないことを確認する。" & vbCrLf & " \\10.30.100.4\r$\harpBatch\Logs" & vbCrLf & "６．以下のAPサーバーのバッチログを確認し、納付情報取込処理が正常に完了したことを確認する。" & vbCrLf & " \\10.30.100.1\d$\harpBatch\Logs\NoufuJouhouTorikomi_20181030.log" & vbCrLf & "※バッチ実行後に、DBの R:\harpBatch\SystemFiles\BatchDate.dat が「2018/11/28」になっていることを確認する。" & vbCrLf & "" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
20 | 12 | =C19 | 21:45 | 10 | 0 | 0 | 期限切れセッションデータ削除 | 佐々木 | HARP | SQL Server Management Studio から[ASPState]-[プログラミング]-[ストアドプロシージャ]-[DeleteExpiredSessions]を右クリックし、「ストアドプロシージャの実行」をクリックする。" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
21 | 13 | =C19 | 21:45 | 10 | 0 | 0 | モジュール適用 | 佐々木 | HARP | １．事前作業において準備済みのリリースモジュールを、札幌AP(clsysapap01)の以下のフォルダに対してコピーする。" & vbCrLf & " D:\harpWeb\ap1\resident" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
22 | 14 | =C20 | 21:55 | 10 | 0 | 0 | 動作確認 | 佐々木 | HARP | 別紙「動作確認(札幌)」に従い、動作確認を行う。" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
23 | 15 | 23:00 | 23:05 | 5 | 0 | 0 | 看板（時間外）確認 | 佐藤 | HARP | １．本番URL（https://yoyaku.harp.lg.jp/）にアクセスし、看板（時間外）が表示されることを確認する。" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
24 | 16 | 23:00 | 23:05 | 5 | 0 | 0 | 音声サービス終了時間を23:00へ変更 （再起動は23:00以降に実施） | 佐藤 | HARP | １．音声サーバー(clsysapvs01) にリモートデスクトップでログインする。（必ず administrator でログインすること）" & vbCrLf & "２．「C:\HARP.JV.SSY.Onsei.Main\exe\SSYONSEI.exe_通常Configにする.bat」を実行し、「SSYONSEI.exe.config」が変更されていることを確認する。" & vbCrLf & "３．「C:\HARP.JV.SSY.Onsei.Main\wav\_____通常音声にする.bat」を実行し、「1003.wav」「1004.wav」が変更されていることを確認する。" & vbCrLf & "４．設定反映のため、 音声サーバー(clsysapvs01) の再起動を行う。（スタートメニューから）" & vbCrLf & "５．再起動後、administrator でログインし、VOISTAGE のサービスが起動されていることを確認する。" & vbCrLf & "６．電話（011-522-2500）にて、通常の時間外メッセージであることを確認する。" & vbCrLf & "" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
25 | 17 | 22:00 | 22:05 | 5 | 0 | 広域 | 看板（工事中）を確認 | 佐々木 | HARP | １．各団体の利用者、管理者ページにアクセスして看板（工事中）がONになっていることを確認する。" & vbCrLf & "" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
26 | 18 | =C25 | 22:10 | 5 | 0 | 0 | 本番PDFサーバ電源OFF | 佐藤 | HARP | １．本番ＰＤＦサーバ２号機( cldspdfap02 )にリモートデスクトップでログインする。（必ず administrator でログインすること）" & vbCrLf & "２．左下のWindowsメニューを開いて電源アイコンを選択し「シャットダウン」をクリックする。 | □ | □ | □ | □ | □ | □
27 | 19 | =C26 | 22:20 | 10 | 0 | 0 | 本番PDFサーバCPU追加 | 基盤チーム | HARP | 基盤チームの作業手順：スナップショットの取得 → CPUリソース追加 → 電源ON" & vbCrLf & "※施設予約チームの担当箇所：作業前の電源OFF、作業後の動作確認・スナップショット削除 | □ | □ | □ | □ | □ | □
28 | 20 | =C27 | 22:35 | 15 | 0 | 0 | スナップショット取得 ・施設予約広域ＤＢサーバ( clsymuldb01 ) ・施設予約広域ＡＰサーバ( clsymulap01 ) ※本番ＰＤＦサーバ２号機( cldspdfap12 )は基盤チームが取得するため不要 | 佐藤 | HARP | １. 統合管理ターミナルサーバー(10.254.255.21) にリモートデスクトップでログインする。" & vbCrLf & "２. ブラウザで https://10.255.255.27/vsphere-client/ にアクセスし、ID : harpuser でログインする。" & vbCrLf & "３. ホームより「vCenter Inventory Lists」を選択" & vbCrLf & "４. 左側のツリーより「Virtual Machines」を選択" & vbCrLf & "５. 対象のホストを選択し右クリックから「Snapshots」→「Take snapshots..」を選択" & vbCrLf & "６. 名前「 20181127_施設予約計画停止 」をつけてOKをクリック" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
29 | 21 | =C28 | 23:45 | 70 | 0 | 0 | Windowsパッチ適用(DB・AP・PDFサーバー) | 佐々木 | HARP | １．広域DB(clsymuldb01)、広域AP(clsymulap01)に以下のパッチをWindows Updateで適用する。Windows Updateが正常に機能しなかった場合は手動で適用する。パッチ適用後、サーバーを再起動する。" & vbCrLf & " ・windows8.1-kb4467697-x64_f588e695da8b44efda3fb0201aff8f0b0cfcf5bc.msu" & vbCrLf & " ・windows8.1-kb4467703-x64_61a1985243fe783a4095916160736a5cf8811a88.msu" & vbCrLf & " ・windows8.1-kb4466536-x64_4a888ca79a1568bcfeba556e93d8fb9b26842953.msu" & vbCrLf & "" & vbCrLf & "２．本番PDFサーバー(cldspdfap02)に以下のパッチ①を手動で適用する。Windows Updateが正常に機能しなかった場合は手動で適用する。パッチ適用後、サーバーを再起動する。" & vbCrLf & " ・（差分）windows10.0-kb4467691-x64delta6b9a46894017c7fc7776f896b0a8123ede03b8f6.msu" & vbCrLf & " ・（累積）windows10.0-kb4467691-x64_c1884b8c61fd7837b4a59a3aa7b87707474a8c12.msu" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
30 | 22 | =B29+"00:25" | 23:25 | 25 | 0 | 0 | 夜間バッチ手動実行(DBバックアップバッチ取得) | 佐々木 | HARP | ※バッチ実行前に、AP・DBのBatchDate.datが「2018/11/27」になっていることを確認する。" & vbCrLf & "１．統合管理ターミナルサーバー(10.254.255.21)からHinemosクライアントを開き、以下のジョブを即時実行する。" & vbCrLf & " （ジョブ一覧より右クリック→実行）" & vbCrLf & " ・恵庭_日次夜間バッチ（ENIWA_DAILY_NIGHT_BATCH）" & vbCrLf & " ・函館_日次夜間バッチ（HAKODATE_DAILY_NIGHT_BATCH）" & vbCrLf & " ・旭川_日次夜間バッチ（ASAHIKAWA_DAILY_NIGHT_BATCH）" & vbCrLf & " ・広島_日次夜間バッチ（HIROSHIMA_DAILY_NIGHT_BATCH）" & vbCrLf & " ・あきる野_日次夜間バッチ（AKIRUNO_DAILY_NIGHT_BATCH）" & vbCrLf & "２．Hinemosのジョブ[履歴]タブにて、すべてのバッチが正常終了していることを確認する。" & vbCrLf & "３．以下の件名のメールを受信していることを確認する。" & vbCrLf & " ・SSY_Night_Eniwa(情報)" & vbCrLf & " ・SSY_Night_Hakodate(情報)" & vbCrLf & " ・SSY_Night_Asahikawa(情報)" & vbCrLf & " ・SSY_Night_Hiroshima(情報)" & vbCrLf & " ・SSY_Night_Akiruno(情報)" & vbCrLf & "４．\\10.30.100.11\r$\MSSQL12.WADB05\MSSQL\Backup に Befor, After のDBバックアップファイルが作られていることを確認する。" & vbCrLf & "５．バッチログ（\\10.30.100.11\r$\harpBatch\xxxxxx\Logs）を確認し、異常が出ていないことを確認する。" & vbCrLf & " ※xxxxxxは自治体名" & vbCrLf & "※バッチ実行後に、DBのBatchDate.datが「2018/11/28」になっていることを確認する。" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
31 | 23 | =C30 | 23:35 | 10 | 0 | 0 | 期限切れセッションデータ削除 | 佐々木 | HARP | SQL Server Management Studio から[ASPState]-[プログラミング]-[ストアドプロシージャ]-[DeleteExpiredSessions]を右クリックし、「ストアドプロシージャの実行」をクリックする。 | □ | □ | □ | □ | □ | □
32 | 24 | =C31 | 23:45 | 10 | 0 | 0 | 【ひろしま】 モジュール適用 | 全員 | HARP | １．広域AP(clsymulap01)に対し、以下の作業を行う。" & vbCrLf & " １－１．以下のファイルの更新日時を確認する。" & vbCrLf & " D:\harpWeb\ap2\kanrisha\hiroshima\Shisetsu\SstSetsubiPatternEntryInp.aspx" & vbCrLf & " D:\harpWeb\ap2\Service\hiroshima\bin\HARP.JV.SSY.DAC.dll" & vbCrLf & " １－２．事前作業において準備済みのリリースモジュールを以下のフォルダに対してコピーする。" & vbCrLf & " D:\harpWeb\ap2\kanrisha\hiroshima" & vbCrLf & " D:\harpWeb\ap2\Service\hiroshima" & vbCrLf & " １－３．手順１－１で確認したファイルの更新日時が更新されていることを確認する。" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
33 | 25 | =C32 | 23:55 | 10 | 0 | 0 | 【ひろしま】 ＤＢ作業 | 全員 | HARP | １．SQL Server Management Studio からHARP_HIROSHIMAのDBに対し以下のクエリを実行する。" & vbCrLf & " １－１．#25303_CodeMstに利用者への表示範囲区分（設備パターン）を追加.sql" & vbCrLf & " １－２．#25303_設備パターンマスタにRyuDispHanniKbnカラムを追加.sql" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
34 | 26 | =C33 | 00:05 | 10 | 0 | 0 | 【ひろしま】 ＤＢバックアップ手動取得 | 全員 | HARP | １．SQL Server Management Studio からHARPSSYDB_HIROSHIMAのバックアップを以下のディレクトリに取得する。" & vbCrLf & " \\10.30.100.11\r$\計画停止\20181127" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
35 | 27 | =C34 | 00:15 | 10 | 0 | 0 | 【ひろしま】 個人情報無効化、メールアドレス設定 | 全員 | HARP | １．広域DB(clsymuldb01) にリモートデスクトップでログインし、SQL Server Management Studio からHARPSSYDB_HIROSHIMAに対して、個人情報無効化クエリを実行する。" & vbCrLf & "２．同じく、HARPSSYDB_HIROSHIMAに対して、メールアドレス変更クエリを実行する。" & vbCrLf & "３．UserMstを開き、個人情報が無効化されていること、メールアドレスが「masashi.sasaki@e-harp.jp」に設定されていることを確認する。" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
36 | 28 | =C35 | 00:45 | 30 | 0 | 0 | 動作確認 | 全員 | HARP | 別紙「動作確認(広域)」に従い、基本動作確認を行う。" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
37 | 29 | =C36 | 00:55 | 10 | 0 | 0 | 【ひろしま】 ＤＢリストア ※手動取得バックアップに戻す | 全員 | HARP | １．HARPSSYDB_HIROSHIMAに対し、夜間バッチ後に手動取得したバックアップからリストアを行う。" & vbCrLf & "２．リストア後、UserMstを開き、無効化していた個人情報が元に戻っていることを確認する。" & vbCrLf & "３．本番裏線から、DB更新がかからない程度の動作確認を行う。" & vbCrLf & " ・利用者側にアクセスし、空き施設検索からカレンダー画面を表示する" & vbCrLf & " ・管理者側でログインし、日別台帳（予約）を開く" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
38 | 30 | =C37 | 01:05 | 10 | 0 | 全体 | 作業終了確認 | 佐々木 | HARP | １．別紙「作業終了時最終確認」に従い、最終確認を行う。" & vbCrLf & " ・Hinemos（ジョブスケジュールは想定どおりか）" & vbCrLf & " ・DB（個人情報は元に戻っているか、別の自治体のものをリストアしていないか）" & vbCrLf & " ・音声（メンテナンスモードを解除しているか）" & vbCrLf & " ・試験のために変更した設定（Web.Configなど）は元に戻しているか" & vbCrLf & " ・AP/DBのバッチ日付は想定どおりか" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
39 | 31 | =C38 | 01:15 | 10 | 0 | 0 | スナップショット削除 ・評価ＰＤＦ２号機( cldspdfap12 ) ※ファイル名「20181127_CPU拡張前」 ・施設予約評価( clsycmnsv11 ) ・施設予約札幌ＡＰ( clsysapap01 ) ・施設予約札幌ＤＢ( clsysapdb01 ) ・本番ＰＤＦ２号機( cldspdfap02 ) ※ファイル名「20181127_CPU拡張前」 ・施設予約広域ＡＰ( clsymulap01 ) ・施設予約広域ＤＢ( clsymuldb01 ) | 佐藤 | HARP | １. 統合管理ターミナルサーバー(10.254.255.21) にリモートデスクトップでログインする。" & vbCrLf & "２. ブラウザで https://10.255.255.27/vsphere-client/ にアクセスし、ID : harpuser でログインする。" & vbCrLf & "３. ホームより「vCenter Inventory Lists」を選択" & vbCrLf & "４. 左側のツリーより「Virtual Machines」を選択" & vbCrLf & "５. 対象のホストを選択し右クリックから「Snapshots」→「Manage snapshots..」を選択" & vbCrLf & "６. 削除対象のスナップショットを選択して「Delete」をクリック | □ | □ | □ | □ | □ | □
40 | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 0 | 00:00 | 00:00
54 | 0 | 00:00 | 00:00
55 | 0 | 00:00 | 00:00
56 | 0 | 00:00 | 00:00
57 | 0 | 00:00 | 00:00
58 | 0 | 00:00 | 00:00
59 | 0 | 00:00 | 00:00
60 | 0 | 00:00 | 00:00
61 | 0 | 00:00 | 00:00
62 | 0 | 00:00 | 00:00
63 | 0 | 00:00 | 00:00
64 | 0 | 00:00 | 00:00
65 | 0 | 00:00 | 00:00
66 | 0 | 00:00 | 00:00
67 | 0 | 00:00 | 00:00
68 | 0 | 00:00 | 00:00
69 | 0 |  | 00:00
70 | 0 |  | 00:00
71 | 0 |  | 00:00
72 | 0 |  | 00:00
73 | 0 |  | 00:00
74 | 0 |  | 00:00
75 | 0 |  | 00:00
76 | 0 |  | 00:00
77 | 0 |  | 00:00
78 | 0 |  | 00:00
79 | 0 |  | 00:00
80 | 0 |  | 00:00
81 | 0 |  | 00:00
82 | 0 |  | 00:00
83 | 0 |  | 00:00
84 | 0 |  | 00:00
85 | 0 |  | 00:00
86 | 0 |  | 00:00
87 | 0 |  | 00:00
88 | 0 |  | 00:00
89 | 0 |  | 00:00
90 | 0 |  | 00:00
91 | 0 |  | 00:00
92 | 0 |  | 00:00
93 | 0 |  | 00:00
94 | 0 |  | 00:00
95 | 0 |  | 00:00
96 | 0 |  | 00:00
97 | 0 |  | 00:00
98 | 0 |  | 00:00
99 | 0 |  | 00:00
100 | 0 |  | 00:00

## ② ①を文字列としてペースト
startRow | no | startTime | endTime | totalTime | targetEnvironment | targetArea | workTitle | responsible | workPlace | procedure | sap | eni | hako | asa | hiro | aki
10 | 2 | 20:00 | 20:05 | 5 | 評価 | 全体 | 評価PDFサーバ電源OFF | 佐藤 | HARP | １．評価ＰＤＦサーバ２号機( cldspdfap12 )にリモートデスクトップでログインする。（必ず administrator でログインすること）" & vbCrLf & "２．左下のWindowsメニューを開いて電源アイコンを選択し「シャットダウン」をクリックする。" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
11 | 3 | =C10 | 20:15 | 10 | 0 | 0 | 評価PDFサーバCPU追加 | 基盤チーム | HARP | 基盤チームの作業手順：スナップショットの取得 → CPUリソース追加 → 電源ON" & vbCrLf & "※施設予約チームの担当箇所：作業前の電源OFF、作業後の動作確認・スナップショット削除" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
12 | 4 | 20:00 | 20:10 | 10 | 0 | 0 | スナップショット取得 ・施設予約評価サーバ( clsycmnsv11 ) ※評価ＰＤＦサーバ２号機( cldspdfap12 )は基盤チームが取得するため不要 | 佐藤 | HARP | １. 統合管理ターミナルサーバー(10.254.255.21) にリモートデスクトップでログインする。" & vbCrLf & "２. ブラウザで https://10.255.255.27/vsphere-client/ にアクセスし、ID : harpuser でログインする。" & vbCrLf & "３. ホームより「vCenter Inventory Lists」を選択" & vbCrLf & "４. 左側のツリーより「Virtual Machines」を選択" & vbCrLf & "５. 対象のホストを選択し右クリックから「Snapshots」→「Take snapshots..」を選択" & vbCrLf & "６. 名前「 20181127_施設予約計画停止 」をつけてOKをクリック" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
13 | 5 | =C12 | 20:30 | 20 | 0 | 0 | Windowsパッチ適用(評価・評価PDF) | 佐藤 | HARP | １．評価サーバー(clsycmnsv11)に以下のパッチをWindows Updateで適用する。Windows Updateが正常に機能しなかった場合は手動で適用する。パッチ適用後、サーバーを再起動する。" & vbCrLf & " ・windows8.1-kb4467697-x64_f588e695da8b44efda3fb0201aff8f0b0cfcf5bc.msu" & vbCrLf & " ・windows8.1-kb4467703-x64_61a1985243fe783a4095916160736a5cf8811a88.msu" & vbCrLf & " ・windows8.1-kb4466536-x64_4a888ca79a1568bcfeba556e93d8fb9b26842953.msu" & vbCrLf & "" & vbCrLf & "２．評価PDFサーバー(cldspdfap12)に以下のパッチをWindows Updateで適用する。Windows Updateが正常に機能しなかった場合は手動で適用する。パッチ適用後、サーバーを再起動する。" & vbCrLf & " ・（差分）windows10.0-kb4467691-x64delta6b9a46894017c7fc7776f896b0a8123ede03b8f6.msu" & vbCrLf & " ・（累積）windows10.0-kb4467691-x64_c1884b8c61fd7837b4a59a3aa7b87707474a8c12.msu" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
14 | 6 | 20:45 | 20:50 | 5 | 本番 | 札幌 | 音声サービス終了時間変更（21:00） | 佐藤 | HARP | １．音声サーバー(clsysapvs01) にリモートデスクトップでログインする。（必ず administrator でログインすること）" & vbCrLf & "２．「C:\HARP.JV.SSY.Onsei.Main\exe\SSYONSEI.exe_メンテConfigにする.bat」を実行し、「SSYONSEI.exe.config」が変更されていることを確認する。" & vbCrLf & "３．「C:\HARP.JV.SSY.Onsei.Main\wav\_____メンテ音声にする.bat」を実行し、「1003.wav」「1004.wav」が変更されていることを確認する。" & vbCrLf & "４．電話（011-522-2500）にて、施設予約の受付が可能であることを確認する。" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
15 | 7 | 21:00 | 21:01 | 1 | 0 | 0 | 札幌施設予約看板（工事中）のONを確認 | 佐藤 | HARP | １．以下のURLにアクセスして利用者の看板（工事中）がONになっていることを確認する。" & vbCrLf & " 札幌 利用者：https://yoyaku.harp.lg.jp/resident/Menu.aspx" & vbCrLf & "２．カード発行端末から以下のURLにアクセスして管理者の看板（工事中）がONになっていることを確認する。" & vbCrLf & " 札幌 管理者：https://ssy.harp.local/011002" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
16 | 8 | 21:00 | 21:05 | 5 | 0 | 0 | 音声メンテナンスモードへ(21時00分に実施) | 佐藤 | HARP | １．音声終了時間設定反映のため、 音声サーバー(clsysapvs01) の再起動を行う。（スタートメニューから）" & vbCrLf & "２．再起動後、administrator でログインし、VOISTAGE のサービスが起動されていることを確認する。" & vbCrLf & "３．電話（011-522-2500）にて、メンテナンスメッセージが流れ電話が切れることを確認する。" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
17 | 9 | =C15 | 21:11 | 10 | 0 | 0 | スナップショット取得 ・施設予約札幌ＤＢサーバ( clsysapdb01 ) ・施設予約札幌ＡＰサーバ( clsysapap01 ) | 佐藤 | HARP | １. 統合管理ターミナルサーバー(10.254.255.21) にリモートデスクトップでログインする。" & vbCrLf & "２. ブラウザで https://10.255.255.27/vsphere-client/ にアクセスし、ID : harpuser でログインする。" & vbCrLf & "３. ホームより「vCenter Inventory Lists」を選択" & vbCrLf & "４. 左側のツリーより「Virtual Machines」を選択" & vbCrLf & "５. 対象のホストを選択し右クリックから「Snapshots」→「Take snapshots..」を選択" & vbCrLf & "６. 名前「 20181127_施設予約計画停止 」をつけてOKをクリック" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
18 | 10 | =C16 | 21:25 | 20 | 0 | 0 | Windowsパッチ適用(音声・DB・AP) | 佐藤 | HARP | １．札幌DB(clsysapdb01)、札幌AP(clsysapap01)、音声(clsysapvs01)に以下のパッチをWindows Updateで適用する。Windows Updateが正常に機能しなかった場合は手動で適用する。パッチ適用後、サーバーを再起動する。" & vbCrLf & " ・windows8.1-kb4467697-x64_f588e695da8b44efda3fb0201aff8f0b0cfcf5bc.msu" & vbCrLf & " ・windows8.1-kb4467703-x64_61a1985243fe783a4095916160736a5cf8811a88.msu" & vbCrLf & " ・windows8.1-kb4466536-x64_4a888ca79a1568bcfeba556e93d8fb9b26842953.msu" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
19 | 11 | =C18 | 21:35 | 10 | 0 | 0 | 夜間バッチ手動実行(DBバックアップバッチ取得) | 佐藤 | HARP | ※バッチ実行前に、AP・DBの R:\harpBatch\SystemFiles\BatchDate.dat が「2018/11/27」になっていることを確認する。" & vbCrLf & "１．統合管理ターミナルサーバー(10.254.255.21)からHinemosクライアントを開き、以下のジョブを即時実行する。" & vbCrLf & " 札幌_日次夜間バッチ（SAPPORO_DAILY_NIGHT_BATCH）" & vbCrLf & " （ジョブ一覧より右クリック→実行）" & vbCrLf & "２．Hinemosのジョブ[履歴]タブにて、ジョブが正常終了していることを確認する。" & vbCrLf & "３．以下の件名のメールを受信していることを確認する。" & vbCrLf & " SSY_Night_Sapporo(情報)" & vbCrLf & "４．以下のフォルダに Before, After のDBバックアップファイルが作られていることを確認する。" & vbCrLf & " \\10.30.100.4\r$\MSSQL12.SYDB05\MSSQL\Backup " & vbCrLf & "５．以下のバッチログを確認し、異常が出ていないことを確認する。" & vbCrLf & " \\10.30.100.4\r$\harpBatch\Logs" & vbCrLf & "６．以下のAPサーバーのバッチログを確認し、納付情報取込処理が正常に完了したことを確認する。" & vbCrLf & " \\10.30.100.1\d$\harpBatch\Logs\NoufuJouhouTorikomi_20181030.log" & vbCrLf & "※バッチ実行後に、DBの R:\harpBatch\SystemFiles\BatchDate.dat が「2018/11/28」になっていることを確認する。" & vbCrLf & "" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
20 | 12 | =C19 | 21:45 | 10 | 0 | 0 | 期限切れセッションデータ削除 | 佐々木 | HARP | SQL Server Management Studio から[ASPState]-[プログラミング]-[ストアドプロシージャ]-[DeleteExpiredSessions]を右クリックし、「ストアドプロシージャの実行」をクリックする。" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
21 | 13 | =C19 | 21:45 | 10 | 0 | 0 | モジュール適用 | 佐々木 | HARP | １．事前作業において準備済みのリリースモジュールを、札幌AP(clsysapap01)の以下のフォルダに対してコピーする。" & vbCrLf & " D:\harpWeb\ap1\resident" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
22 | 14 | =C20 | 21:55 | 10 | 0 | 0 | 動作確認 | 佐々木 | HARP | 別紙「動作確認(札幌)」に従い、動作確認を行う。" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
23 | 15 | 23:00 | 23:05 | 5 | 0 | 0 | 看板（時間外）確認 | 佐藤 | HARP | １．本番URL（https://yoyaku.harp.lg.jp/）にアクセスし、看板（時間外）が表示されることを確認する。" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
24 | 16 | 23:00 | 23:05 | 5 | 0 | 0 | 音声サービス終了時間を23:00へ変更 （再起動は23:00以降に実施） | 佐藤 | HARP | １．音声サーバー(clsysapvs01) にリモートデスクトップでログインする。（必ず administrator でログインすること）" & vbCrLf & "２．「C:\HARP.JV.SSY.Onsei.Main\exe\SSYONSEI.exe_通常Configにする.bat」を実行し、「SSYONSEI.exe.config」が変更されていることを確認する。" & vbCrLf & "３．「C:\HARP.JV.SSY.Onsei.Main\wav\_____通常音声にする.bat」を実行し、「1003.wav」「1004.wav」が変更されていることを確認する。" & vbCrLf & "４．設定反映のため、 音声サーバー(clsysapvs01) の再起動を行う。（スタートメニューから）" & vbCrLf & "５．再起動後、administrator でログインし、VOISTAGE のサービスが起動されていることを確認する。" & vbCrLf & "６．電話（011-522-2500）にて、通常の時間外メッセージであることを確認する。" & vbCrLf & "" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
25 | 17 | 22:00 | 22:05 | 5 | 0 | 広域 | 看板（工事中）を確認 | 佐々木 | HARP | １．各団体の利用者、管理者ページにアクセスして看板（工事中）がONになっていることを確認する。" & vbCrLf & "" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
26 | 18 | =C25 | 22:10 | 5 | 0 | 0 | 本番PDFサーバ電源OFF | 佐藤 | HARP | １．本番ＰＤＦサーバ２号機( cldspdfap02 )にリモートデスクトップでログインする。（必ず administrator でログインすること）" & vbCrLf & "２．左下のWindowsメニューを開いて電源アイコンを選択し「シャットダウン」をクリックする。 | □ | □ | □ | □ | □ | □
27 | 19 | =C26 | 22:20 | 10 | 0 | 0 | 本番PDFサーバCPU追加 | 基盤チーム | HARP | 基盤チームの作業手順：スナップショットの取得 → CPUリソース追加 → 電源ON" & vbCrLf & "※施設予約チームの担当箇所：作業前の電源OFF、作業後の動作確認・スナップショット削除 | □ | □ | □ | □ | □ | □
28 | 20 | =C27 | 22:35 | 15 | 0 | 0 | スナップショット取得 ・施設予約広域ＤＢサーバ( clsymuldb01 ) ・施設予約広域ＡＰサーバ( clsymulap01 ) ※本番ＰＤＦサーバ２号機( cldspdfap12 )は基盤チームが取得するため不要 | 佐藤 | HARP | １. 統合管理ターミナルサーバー(10.254.255.21) にリモートデスクトップでログインする。" & vbCrLf & "２. ブラウザで https://10.255.255.27/vsphere-client/ にアクセスし、ID : harpuser でログインする。" & vbCrLf & "３. ホームより「vCenter Inventory Lists」を選択" & vbCrLf & "４. 左側のツリーより「Virtual Machines」を選択" & vbCrLf & "５. 対象のホストを選択し右クリックから「Snapshots」→「Take snapshots..」を選択" & vbCrLf & "６. 名前「 20181127_施設予約計画停止 」をつけてOKをクリック" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
29 | 21 | =C28 | 23:45 | 70 | 0 | 0 | Windowsパッチ適用(DB・AP・PDFサーバー) | 佐々木 | HARP | １．広域DB(clsymuldb01)、広域AP(clsymulap01)に以下のパッチをWindows Updateで適用する。Windows Updateが正常に機能しなかった場合は手動で適用する。パッチ適用後、サーバーを再起動する。" & vbCrLf & " ・windows8.1-kb4467697-x64_f588e695da8b44efda3fb0201aff8f0b0cfcf5bc.msu" & vbCrLf & " ・windows8.1-kb4467703-x64_61a1985243fe783a4095916160736a5cf8811a88.msu" & vbCrLf & " ・windows8.1-kb4466536-x64_4a888ca79a1568bcfeba556e93d8fb9b26842953.msu" & vbCrLf & "" & vbCrLf & "２．本番PDFサーバー(cldspdfap02)に以下のパッチ①を手動で適用する。Windows Updateが正常に機能しなかった場合は手動で適用する。パッチ適用後、サーバーを再起動する。" & vbCrLf & " ・（差分）windows10.0-kb4467691-x64delta6b9a46894017c7fc7776f896b0a8123ede03b8f6.msu" & vbCrLf & " ・（累積）windows10.0-kb4467691-x64_c1884b8c61fd7837b4a59a3aa7b87707474a8c12.msu" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
30 | 22 | =B29+"00:25" | 23:25 | 25 | 0 | 0 | 夜間バッチ手動実行(DBバックアップバッチ取得) | 佐々木 | HARP | ※バッチ実行前に、AP・DBのBatchDate.datが「2018/11/27」になっていることを確認する。" & vbCrLf & "１．統合管理ターミナルサーバー(10.254.255.21)からHinemosクライアントを開き、以下のジョブを即時実行する。" & vbCrLf & " （ジョブ一覧より右クリック→実行）" & vbCrLf & " ・恵庭_日次夜間バッチ（ENIWA_DAILY_NIGHT_BATCH）" & vbCrLf & " ・函館_日次夜間バッチ（HAKODATE_DAILY_NIGHT_BATCH）" & vbCrLf & " ・旭川_日次夜間バッチ（ASAHIKAWA_DAILY_NIGHT_BATCH）" & vbCrLf & " ・広島_日次夜間バッチ（HIROSHIMA_DAILY_NIGHT_BATCH）" & vbCrLf & " ・あきる野_日次夜間バッチ（AKIRUNO_DAILY_NIGHT_BATCH）" & vbCrLf & "２．Hinemosのジョブ[履歴]タブにて、すべてのバッチが正常終了していることを確認する。" & vbCrLf & "３．以下の件名のメールを受信していることを確認する。" & vbCrLf & " ・SSY_Night_Eniwa(情報)" & vbCrLf & " ・SSY_Night_Hakodate(情報)" & vbCrLf & " ・SSY_Night_Asahikawa(情報)" & vbCrLf & " ・SSY_Night_Hiroshima(情報)" & vbCrLf & " ・SSY_Night_Akiruno(情報)" & vbCrLf & "４．\\10.30.100.11\r$\MSSQL12.WADB05\MSSQL\Backup に Befor, After のDBバックアップファイルが作られていることを確認する。" & vbCrLf & "５．バッチログ（\\10.30.100.11\r$\harpBatch\xxxxxx\Logs）を確認し、異常が出ていないことを確認する。" & vbCrLf & " ※xxxxxxは自治体名" & vbCrLf & "※バッチ実行後に、DBのBatchDate.datが「2018/11/28」になっていることを確認する。" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
31 | 23 | =C30 | 23:35 | 10 | 0 | 0 | 期限切れセッションデータ削除 | 佐々木 | HARP | SQL Server Management Studio から[ASPState]-[プログラミング]-[ストアドプロシージャ]-[DeleteExpiredSessions]を右クリックし、「ストアドプロシージャの実行」をクリックする。 | □ | □ | □ | □ | □ | □
32 | 24 | =C31 | 23:45 | 10 | 0 | 0 | 【ひろしま】 モジュール適用 | 全員 | HARP | １．広域AP(clsymulap01)に対し、以下の作業を行う。" & vbCrLf & " １－１．以下のファイルの更新日時を確認する。" & vbCrLf & " D:\harpWeb\ap2\kanrisha\hiroshima\Shisetsu\SstSetsubiPatternEntryInp.aspx" & vbCrLf & " D:\harpWeb\ap2\Service\hiroshima\bin\HARP.JV.SSY.DAC.dll" & vbCrLf & " １－２．事前作業において準備済みのリリースモジュールを以下のフォルダに対してコピーする。" & vbCrLf & " D:\harpWeb\ap2\kanrisha\hiroshima" & vbCrLf & " D:\harpWeb\ap2\Service\hiroshima" & vbCrLf & " １－３．手順１－１で確認したファイルの更新日時が更新されていることを確認する。" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
33 | 25 | =C32 | 23:55 | 10 | 0 | 0 | 【ひろしま】 ＤＢ作業 | 全員 | HARP | １．SQL Server Management Studio からHARP_HIROSHIMAのDBに対し以下のクエリを実行する。" & vbCrLf & " １－１．#25303_CodeMstに利用者への表示範囲区分（設備パターン）を追加.sql" & vbCrLf & " １－２．#25303_設備パターンマスタにRyuDispHanniKbnカラムを追加.sql" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
34 | 26 | =C33 | 00:05 | 10 | 0 | 0 | 【ひろしま】 ＤＢバックアップ手動取得 | 全員 | HARP | １．SQL Server Management Studio からHARPSSYDB_HIROSHIMAのバックアップを以下のディレクトリに取得する。" & vbCrLf & " \\10.30.100.11\r$\計画停止\20181127" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
35 | 27 | =C34 | 00:15 | 10 | 0 | 0 | 【ひろしま】 個人情報無効化、メールアドレス設定 | 全員 | HARP | １．広域DB(clsymuldb01) にリモートデスクトップでログインし、SQL Server Management Studio からHARPSSYDB_HIROSHIMAに対して、個人情報無効化クエリを実行する。" & vbCrLf & "２．同じく、HARPSSYDB_HIROSHIMAに対して、メールアドレス変更クエリを実行する。" & vbCrLf & "３．UserMstを開き、個人情報が無効化されていること、メールアドレスが「masashi.sasaki@e-harp.jp」に設定されていることを確認する。" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
36 | 28 | =C35 | 00:45 | 30 | 0 | 0 | 動作確認 | 全員 | HARP | 別紙「動作確認(広域)」に従い、基本動作確認を行う。" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
37 | 29 | =C36 | 00:55 | 10 | 0 | 0 | 【ひろしま】 ＤＢリストア ※手動取得バックアップに戻す | 全員 | HARP | １．HARPSSYDB_HIROSHIMAに対し、夜間バッチ後に手動取得したバックアップからリストアを行う。" & vbCrLf & "２．リストア後、UserMstを開き、無効化していた個人情報が元に戻っていることを確認する。" & vbCrLf & "３．本番裏線から、DB更新がかからない程度の動作確認を行う。" & vbCrLf & " ・利用者側にアクセスし、空き施設検索からカレンダー画面を表示する" & vbCrLf & " ・管理者側でログインし、日別台帳（予約）を開く" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
38 | 30 | =C37 | 01:05 | 10 | 0 | 全体 | 作業終了確認 | 佐々木 | HARP | １．別紙「作業終了時最終確認」に従い、最終確認を行う。" & vbCrLf & " ・Hinemos（ジョブスケジュールは想定どおりか）" & vbCrLf & " ・DB（個人情報は元に戻っているか、別の自治体のものをリストアしていないか）" & vbCrLf & " ・音声（メンテナンスモードを解除しているか）" & vbCrLf & " ・試験のために変更した設定（Web.Configなど）は元に戻しているか" & vbCrLf & " ・AP/DBのバッチ日付は想定どおりか" & vbCrLf & " | □ | □ | □ | □ | □ | □
39 | 31 | =C38 | 01:15 | 10 | 0 | 0 | スナップショット削除 ・評価ＰＤＦ２号機( cldspdfap12 ) ※ファイル名「20181127_CPU拡張前」 ・施設予約評価( clsycmnsv11 ) ・施設予約札幌ＡＰ( clsysapap01 ) ・施設予約札幌ＤＢ( clsysapdb01 ) ・本番ＰＤＦ２号機( cldspdfap02 ) ※ファイル名「20181127_CPU拡張前」 ・施設予約広域ＡＰ( clsymulap01 ) ・施設予約広域ＤＢ( clsymuldb01 ) | 佐藤 | HARP | １. 統合管理ターミナルサーバー(10.254.255.21) にリモートデスクトップでログインする。" & vbCrLf & "２. ブラウザで https://10.255.255.27/vsphere-client/ にアクセスし、ID : harpuser でログインする。" & vbCrLf & "３. ホームより「vCenter Inventory Lists」を選択" & vbCrLf & "４. 左側のツリーより「Virtual Machines」を選択" & vbCrLf & "５. 対象のホストを選択し右クリックから「Snapshots」→「Manage snapshots..」を選択" & vbCrLf & "６. 削除対象のスナップショットを選択して「Delete」をクリック | □ | □ | □ | □ | □ | □
40 | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 0 | 00:00 | 00:00
54 | 0 | 00:00 | 00:00
55 | 0 | 00:00 | 00:00
56 | 0 | 00:00 | 00:00
57 | 0 | 00:00 | 00:00
58 | 0 | 00:00 | 00:00
59 | 0 | 00:00 | 00:00
60 | 0 | 00:00 | 00:00
61 | 0 | 00:00 | 00:00
62 | 0 | 00:00 | 00:00
63 | 0 | 00:00 | 00:00
64 | 0 | 00:00 | 00:00
65 | 0 | 00:00 | 00:00
66 | 0 | 00:00 | 00:00
67 | 0 | 00:00 | 00:00
68 | 0 | 00:00 | 00:00
69 | 0 |  | 00:00
70 | 0 |  | 00:00
71 | 0 |  | 00:00
72 | 0 |  | 00:00
73 | 0 |  | 00:00
74 | 0 |  | 00:00
75 | 0 |  | 00:00
76 | 0 |  | 00:00
77 | 0 |  | 00:00
78 | 0 |  | 00:00
79 | 0 |  | 00:00
80 | 0 |  | 00:00
81 | 0 |  | 00:00
82 | 0 |  | 00:00
83 | 0 |  | 00:00
84 | 0 |  | 00:00
85 | 0 |  | 00:00
86 | 0 |  | 00:00
87 | 0 |  | 00:00
88 | 0 |  | 00:00
89 | 0 |  | 00:00
90 | 0 |  | 00:00
91 | 0 |  | 00:00
92 | 0 |  | 00:00
93 | 0 |  | 00:00
94 | 0 |  | 00:00
95 | 0 |  | 00:00
96 | 0 |  | 00:00
97 | 0 |  | 00:00
98 | 0 |  | 00:00
99 | 0 |  | 00:00
100 | 0 |  | 00:00